ANALISIS KINERJA SUPPLY CHAIN PADA PROYEK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG

Andi Maddeppungeng1), Irma Suryani2), Rohaesih Yuliatin3)

1) 2) Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik,  Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Jenderal Sudirman Km.3 Cilegon 42435

E-mail : a94272_98342_77234782@yahoo.co.uk

3) Alumni Program Studi S-1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik,  Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Suatu proyek memiliki item pekerjaan yang banyak. Kompleksitas pekerjaan menyebabkan banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi konstruksi menyebabkan terjadinya fragmentasi. Maka dilakukan penerapan konsep supply chain management untuk mengetahui pola jaringan supply chain dan kinerja supply chain terhadap indikator–indikator penilaian kinerja yang mengandung konsep value, conversion, dan flow.

Metode yang digunakan yaitu dengan mengolah data kualitatif yang selanjutnya dilakukan analisis deskriptif dengan menggambarkan data yang didapat dan akan menghasilkan bentuk pola dari hasil wawancara. Pada studi kasus diperoleh pola jaringan khusus dimana peran pengguna jasa sangat besar dalam menentukan jaringan supply chain, yang dipengaruhi oleh metoda kontrak, lingkup bisnis pengguna jasa, serta adanya strategi pengadaan yang dilakukan oleh kontraktor.

Dari 12 (dua belas) indikator penilaian kinerja, dengan lingkup pekerjaan arsitektur terlihat bahwa terkait dengan konsep conversion, flow, dan value , diperoleh kinerja supply chain proyek studi kasus dapat dikatakan baik terhadap pemahaman dan penerapan konsep conversion dengan adanya usaha penerapan collaboration design. Konsep aliran (flow) juga telah diterapkan dengan melakukan suatu manajemen pengadaan yang baik pada pelaksanaan pekerjaan. Untuk konsep nilai (value) pemahaman kontraktor masih kepada kesesuaian antara perencanaan/ design dengan hasil pekerjaan yang dilaksanakan, hanya menyangkut mutu dari pekerjaan.  Indikator penilaian kinerja yang ada terlihat bahwa kontraktor telah memahami pentingnya kinerja supply chain dan telah melakukan usaha-usaha perbaikan dan peningkatan untuk tercapainya efektifitas dan efisien proyek konstruksi bangunan gedung.

Kata Kunci : supply chain, kinerja, bangunan gedung, konversi, aliran, nilai.

ABSTRACT

A project has many work items. Work complexities in production construction make many parties involved in it fall into fragmentation. Because of that, the concept of Supply Chain Management is applied to identify the supply chain network pattern and the performance of supply chain against the indicator -performance-assessing indicator that consists of value, conversion, and flow.

The method used is a method which processes qualitative data that is then descriptively analyzed by figuring out the data collected, which later produces a pattern form the interview. In the case study, I get special network pattern where the role of service user is very big in determining supply chain network, which is affected by the contract method, the business scope of the service user, and the existence of procurement strategy committed by the contractor.

From the twelve performance-assessing indicators, with architectural work environment, it is obvious that in connection with the concepts of conversion, flow, and value, the study case of supply chain performance can be considered good towards the understanding and application of conversion concept with the occurrence of collaboration design. Flow concept has also been applied by committing good procurement management in the working process. For value concept, the contractor’s understanding is still in the correlation between the plan/design and the work results achieved, only related to the work quality. The performance-assessing indicator shows that the contractor has understood the importance of supply chain performance and has done efforts to fix and make some improvement in order to gain effectiveness and efficiency in the construction project of making a building.

Keywords: supply chain, performance, building, conversion, flow, value.

- PENDAHULUAN

Industri konstruksi yang beragam dengan tingkat spesialisasi yang tinggi mengakibatkan industri ini memiliki karakteristik yang unik dan sangat berbeda dengan industri konstruksi lainnya. Proyek konstruksi gedung memiliki item pekerjaan yang banyak dan beragam dengan kompleksitas jenis pekerjaan yang sangat tinggi dan juga membutuhkan keahlian yang khusus sesuai bidang pekerjaan dalam proses produksinya. Hal ini yang dapat menyebabkan terjadinya pemecahan paket pekerjaan menjadi paket pekerjaan yang lebih kecil dimana masing – masing paket pekerjaan akan melibatkan pihak – pihak tertentu.

Supply Chain adalah perusahaan/organisasi yang terlibat dalam suatu rangkaian kegiatan perubahan material dimulai dari tahapan material alam hingga menjadi produk akhir (seperti jalan atau bangunan). Keterlibatan dan hubungan antar pihak dalam proses produksi akan membentuk suatu pola hubungan Supply Chain, maka dibutuhkan suatu pengembangan konsep manajemen yang dapat mengelola hubungan antar rantai pasok yang dapat menghasilkan produk konstruksi.

Pengelolaan supply chain di industri konstruksi adalah salah satu usaha peningkatan kinerja. Pengelolaan supply chain harus efektif dan efisien karena dapat memberikan daya saing yang sangat tinggi pada perusahaan konstruksi. Supply chain konstruksi akan memberikan konstribusi terhadap efisiensi suatu pelaksanaan proyek, sehingga suatu supply chain konstruksi memiliki potensi yang memungkinkan untuk dilakukannya peningkatan dalam industri konstruksi. Peningkatan yang dapat dilakukan adalah melalui hubungan manajemen terhadap organisasi yang terlibat dalam suatu jaringan supply chain.

Dari hasil penelitian susilawati (2005) telah teridentifikasi empat bentuk pola supply chain yang biasa ditemui dalam proyek – proyek konstruksi khususnya bangunan gedung, dimana empat pola ini tediri dari pola umum yang dibentuk berdasarkan metode Kontrak Umum/General Contract Method dan metode Kontrak Terpisah/Separate Contract Method. Setelah diketahui pola supply chain, maka selanjutnya akan dilakukan pengukuran terhadap kinerja dari pola yang telah teridentifikasi. Pengukuran dilakukan untuk mendapatkan gambaran kinerja dari pola supply chain proyek konstruksi banguna gedung, terutama terhadap pengelolaan hubungan para pihak yang terlibat dalam proses produksi proyek konstruksi bangunan gedung.

Berdasarkan uraian diatas, maka pada penelitian ini akan dilakukan analisis atau pengukuran kinerja dari pola supply chain  proyek konstruksi bangunan gedung yang telah teridentifikasi dengan berbagai indikator pengukuran yang telah dikembangkan pada penelitian sebelumnya, terutama pada kajian hubungan antara pihak yang terlibat dalam supply chain  konstruksi bangunan gedung.

Rumusan Masalah

Pertama, Seperti apa bentuk pola jaringan supply chain dan yang mempengaruhinya.

Kedua, gambaran kinerja dari supply chain yang di pengaruhi bentuk pola jaringannya.

Ketiga, bagaimana solusi dari masalah dengan memproses dan menyimpulkan data yang didapat.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan mengetahui kinerja supply chain terhadap indikator – indikator penilaian kinerja yang mengandung konsep value, conversion, dan flow yang telah teridentifikasi, sebagai langkah awal pencapaian efisiensi pada industri konstruksi.

- TINJAUAN PUSTAKA

- Cut Zukhrina Oktaviani (Institut Teknologi Bandung, 2008) “Kajian Kinerja Supply Chainpada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung”. bahwa upaya meningkatkan kinerja supply chain dengan menggunakan 10 (sepuluh) indikator penilaian, bahwa memang kontraktor telah memahami konsep conversion dan telah merupakan bagian dari kegiatan produksinya secara khusus, Disisi lain indikator yang menyangkut dengan implementasi konsep flowdan value masih memerlukan perhatian untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang agar dicapai efektifitas dan efisiensi supply chain proyek konstruksi bangunan gedung.

- Susilawati (Institut teknologi Bandung, 2005),Melakukan penelitian tentang “Studi Supply Chain Konstruksi Pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung”. peran owner dalam penyusunan jaringan supply chain konstruksi pada proyek konstruksi bangunan gedung sangat besar karena terjadi proses konstruksi yang dimulai dari owner dan berakhir pada owner. Pola hubungan antara owner dengan pihak penyedia jasa lainnya selain kontraktor, sehingga terbentuk pola hubungan yang setara antara kontraktor, subkontraktor, dan spesialis sebagai organisasi tingkat ke dua yang memiliki hubungan langsung dengan owner sebagai organisasi tingkat pertama.

Pola keterlibatan owner yang sangat intensif dalam pengadaan material – material tertentu yang memiliki potensi pengadaan yang besar, baik ditinjau dari volume maupun nilai pengadaannya. Pengadaan material langsung oleh owner tersebut menunjukan adanya hubungan langsung antara owner dengan berbagai supplier.

- A. Gunasekaran, et al (University Of Illinois, 2004), Melakukan penelitian tentang ”A Framework For Supply Chain Performance Measurement”. Dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mengelola rantai pasok dapat menghasilkan keuntungan finansial bagi perusahaan, Supply chain management  yang efektif juga dapat membantu meningkatkan pelayanan pelanggan. Digunakan 4 (empat) pengukuran kinerja rantai pasok yaitu, Rencana yang berkaitan dengan produktivitas dan waktu, sumber daya yang berkaitan dengan kinerja, membuat produk yang berkaitan dengan kualitas dan jadwal yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan dan efektivitas jadwal perencanaan distribusi.

- Ashish Agarwal dan Ravi Shankar (Institut Teknologi India, 2005) tentang “Modeling Supply Chain Performance Variables”. Dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pengurangan lead–time dianggap sebagai salah satu variabel yang paling penting untuk meningkatkan supply chain performance, pengurangan lead–time membantu untuk membuat pengiriman cepat, yang lebih lanjut meningkatkan tingkat pelayanan.

- METODOLOGI PENELITIAN

Studi Literatur

Supply Chain Management Pengelolaan Supply Chain pada Industri Konstruksi Pola Supply Chain Konstruksi Bangunan Gedung Penelitian Terdahulu

Gambar 1. Alur Penelitian

Sumber : Analisa Penulis, 2013

- Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer merupakan data yang diperoleh langsung berhubungan dengan responden, tanpa melalui perantara atau pihak lain, misalnya dari suatu badan statistik atau referensi data lainnya.

Pada penelitian ini wawancara diadakan langsung dengan pihak yang diwawancarai yaitu : project manager, site engeneering manager, site operation manager, quality control dan divisi logisticperusahaan konstruksi. Wawancara ini telah disusun sedemikian sehingga dapat memudahkan responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, daftar pertanyaan wawancara dibagikan kepada responden untuk dilihat terlebih dahulu materi wawancara dengan mendatangi langsung pihak yang diwawancara.

- Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder berupa data yang diperoleh dari referensi tertentu atau literature–literature yang berkaitan dengan kinerja supply chain.Pengumpulan data sekunder bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diperoleh dari berbagai penelitian yang berkaitan langsung dengan supply chain, baik itu penelitian tugas akhir, tesis, maupun jurnal dan literatur-literatur bahan kuliah dari berbagai perguruan tinggi yang berkaitan dengan pokok bahasan, media internet dan media cetak lainnya.

- Teknik Analisis

Teknik analisis yang akan digunakan pada penelitian ini dilakukan melalui eksplorasi/mengkaji secara mendalam terhadap kinerja pola supply chain oleh proyek konstruksi bangunan gedung yang sedang dilaksanakan oleh satu kontraktor BUMN yang berada di kota Tangerang. Analisis ini dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pola supply chain yang ada berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah teridentifikasi  melaluimetode penelitian kuantitatif dan kualitatif yang nantinya akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu analisis dengan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono,2012, p. 147).

- ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- Pola Supply Chain Konstruksi pada Proyek.

Proyek studi kasus adalah proyek konstruksi bangunan gedung yang berfungsi sebagai hotel.Proyek ini terdiri dari 18 lantai.Pemilik proyek adalah lembaga swasta yang bergerak dalam bisnis properti.Metoda kontrak yang dilakukan pada proyek ini adalah metode kontrak terpisah (separate contract method), dengan menempatkan manajemen konstruksi profesional sebagai wakil pemilik.

Pada proyek ini owner melakukan pemecahan kontrak yang dimulai dari pemecahan kontrak paket–paket pekerjaan besar seperti paket pekerjaan struktur, arsitektur, interior, dan mekanikal/elektrikal yang dipecah dalam tender yang berbeda.

Dengan adanya pemecahan paket pekerjaan oleh owner, membuat lingkup pekerjaan kontraktor akan semakin sempit. Dalam lingkup yang sempit ini, maka material utama yang menjadi fokus kontraktor pada pekerjaan arsitektur, yaitu pintu besi di supply oleh owner. Dengan demikian, kontraktor hanya mendapatkan pemasangan pintu kaca untuk kamar mandi.

Kontraktor mendapat dua paket pekerjaan yaitu pekerjaan struktur dan arsitektur. Dalam penelitian ini yang akan dibahas yaitu paket pekerjaan arsitektur dengan jenis pekerjaan yaitu: pekerjaan dinding, lantai, dan plafond. Dari proses  penelitian  terhadap  pihak-pihak yang terlibat, maka diperoleh pemetaan hubungan yang terjadi pada proyek studi kasus dengan adanya pemisahan paket pekerjaan yang dilakukan oleh pemilik .

Gambar 2. Merupakan pola hubungan jaringan supply chain yang terjadi pada proyek studi kasus dan  terdapat 3 (tiga) pola hubungan supply chain yang teridentifikasi

Pola 1 (satu), terjadi pada pekerjaan dinding yang disubkontrakkan oleh kontraktor kepada subkontraktor, berupa pengadaan pekerja dan alat, namun material diadakan sendiri oleh kontraktor (berupa pengadaan material bata ringan dan semen instan).

- Pola 1’ (satu), terjadi pada pekerjaan lantai yang disubkontrakkan oleh kontraktor kepada subkontraktor, berupa pengadaan pekerja dan alat, namun material diadakan sendiri oleh kontraktor(berupa material M-U),untuk lantai dasar, dan lantai atas menggunakan material karpet yang pengadaannya dilakukan oleh kontraktor lain yang berkontrak langsung dengan owner.

- Pola 2 (dua), terjadi pada pekerjaan plafond yang disubkontrakkan oleh kontraktor kepada subkontraktor dengan alat, pekerja, dan material diadakan sendiri oleh subkontraktor tersebut.

Kontraktor menerapkan pengadaan secara terpusat, sehingga sebagian besar pengadaan material yang dibutuhkan proyek dilakukan oleh kantor pusat. Dengan demikian, maka potensi dalam pengadaan yang dilakukan pada tingkat pusat secara kolektif, hal ini memungkinkan kontraktor memiliki hubungan dengan penyedia material pada tingkatan hulu,

hal ini terjadi mungkin karena pengadaan volume yang sangat besar.

Jenis material bata ringan,M-U, alumunium composite panel dan kolom praktis yang diadakan langsung oleh kontraktor pada proyek ini.

Pengadaan jasa pada pekerjaan-pekerjaan yang pengadaannya cukup besar akan dilakukan langsung oleh owner. Hal ini dilakukan karena pekerjaan tersebut memilki nilai kontrak yang cukup besar yaitu pada pekerjaan interior, pintu utama dan karpet. Sehingga akan dapat mengurangi biaya material namun untuk pekerjaan pemasangannya diserahkan kepada kontraktor atau subkontraktor.

Adanya jenis pekerjaan yang menuntut spesialisasi diluar kompetensi kontraktor, maka pekerjaan tersebut akan disubkontrakkan

Sedangkan untuk pengadaan material langsung oleh kontraktor, pekerjaan pemasangan akan dikerjakan oleh subkontraktor, sehingga hubungan yang terjadi antara supplier dengan subkontraktor hanyalah hubungan koordinasi dalam proses produksi.

Tabel 1. Jenis Indikator dan Rumus Penilaian Kinerja

| No | Indikator | Rumus Penilaian Kinerja | Konsep Indikator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Intensitas Perubahan/ Revisi Terhadap Rencana Kerja. | # revisi | flow |
| 2. | Intensitas Constraint Selama Pelaksanaan Pekerjaan. | # kendala | flow |
| 3. | Intensitas Rapat Koordinasi Antar Pihak yang Terlibat. | # Rapat / | flow |
| 4. | IntensitasDefect Pekerjaan |  | Value, Conversion |
| 5. | Kinerja Supplier dalam Memenuhi Jadwal Pengiriman Material. |  | Flow, Conversion |
| 6. | Waktu Tenggang (Lead Time) antara Pemesanan (Order) dan Pengiriman (Deliver). |  | Flow |
| 7. | Intensitas Kejadian Reject Material |  | Flow, Conversion |
| 8. | Inventory Material. |  | flow |
| 9. | Keikutsertaan Subkontraktor didalam Perencanaan Pelaksanaan. | Ada/Tidak ada | Conversion |
| 10. | Intensitas Complaints dari Owner Kepada Kontraktor dan dari Kontraktor Kepada Supplier. | # complaint | Value |
| 11. | Keterlambatan Owner dalam Pembayaran Proyek. | # keterlambatan | Value |
| 12 | Keikutsertaan Owner dalam Menentukan Supplier. | Ada/Tidak ada | Conversion |

Metode kontrak terpisah yang dilakukan pada proyek studi kasus, membuat pola hubungan langsung pemilik dengan beberapa pihak yang terlibat dalam proses produksi. Adanya keterlibatan beberapa pihak sudah menjadi pertimbangan kemampuan pemilik dalam mengelola hubungan yang terjadi, ini terlihat dengan adanya manajemen konstruksi professional yang ditempatkan sebagai wakil dari pemilik proyek.

- Indikator Pengukuran Kinerja Supply Chain

Pengelolaan supply chain di tingkat proyek, merupakan usaha yang sangat penting dalam membentuk suatu jaringan hubungan kerjasama yang efektif dan efisien antar pihak-pihak yang terlibat dalam suatu jaringan supply chain pada pelaksanaan pekerjaankonstruksi demi terwujudnya tujuan bersama, yaitu dapat tercapainya value yang maksimal yang pada akhirnya dapat memberi kepuasan terhadap pihak pengguna jasa konstruksi, denganwaste minimal bagi customer (Cut Zukhrina, 2008).

Maka dari itu dengan melakukan pengelolaan yang baik terhadap ke 3 (tiga) prinsip utama yang terkandung didalam konsep pada penelitian ini, yaitu conversion, flow, dan value, merupakan suatu hal yang penting didalam pengelolaan industri konstruksi.

- Kinerja Supply Chain pada Proyek Studi Kasus

- Konsep konversi

Pengontrolaan dan pengelolaan conversion adalah bentuk optimalisasi penggunaan sumber daya yang yang terlibat dalam suatu jaringan supply chain. Menurut Cut Zukhrina (2008), bahwa pengelolaan conversion di industri konstruksi diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan proses produksi di proyek konstruksi dapat berjalan dengan baik.

Dari Tabel 2. terlihat bahwa kinerja proyek studi kasus terhadap pemahaman indikator yang mengarah pada kontrol dan optimalisasi sumber daya sudah dilakukan.

Hal ini mungkin karena perusahaan kontraktor merupakan perusahaan BUMN yang telah berpengalaman dalam menangani berbagai jenis proyek bangunan gedung, meskipun proyek tersebut memiliki tingkat kompleksitas dan lingkungan yang berbeda, sehingga kontraktor sangat konsisten dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan konstruksi.

Perusahaan konstruksi telah mulai menerapkan konsep partnering, artinya sudah ada usaha untuk melakukan hubungan kerjasama jangka panjang mengingat produksi proyek konstruksi yang sangat singkat dan terbatas,

Tabel 2. Kinerja Supply Chain pada Proyek Studi Kasus

| No. | Indikator | Konsep | Proyek A |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kontraktor A |
|  |  |  | Pola-4 |
|  |  |  | Swasta |
| 1 | Intensitas Perubahan/ Revisi Terhadap Rencana Kerja. | Flow | 3 kali |
| 2 | Intensitas Constraint Selama Pelaksanaan Pekerjaan. | Flow | 1 Kali |
| 3a | Intensitas rapat rutin harian intern kontraktor | Flow | 62.5 % |
| 3b | Intensitas rapat rutin mingguan ekstern | Flow | 100 % |
| 3c | Intensitas rapat rutin mingguan dengan owner | flow | 100 % |
| 3d | Intensitas rapat rutin mingguan manajemen review | flow | 100 % |
| 3e | Intensitas rapat koordinasi khusus |  | 100 % |
| 4 | Intensitas Defect Pekerjaan | Value, conversion | 9,5 % |
| 5 | Kinerja Supplier dalam Memenuhi Jadwal Pengiriman Material. | Value, conversion | 100 % |
| 6 | Waktu Tenggang (Lead Time) antara Pemesanan (Order) dan Pengiriman (Deliver). | flow | 0% |
| 7 | Intensitas Kejadian Reject Material | Value, conversion | 0% |
| 8 | Inventory Material. | flow | < 2 % |
| 9 | Keikutsertaan Subkontraktor didalam Perencanaan Pelaksanaan. | conversion | Ada |
| 10a | Intensitas complaint dari owner-kontraktor | value | 1 kali |
| 10b | Intensitas complaint dari kontraktor-supplier | value | 5 Kali |
| 11 | Keterlambatan Owner dalam Pembayaran Proyek. | value | Ada |
| 12 | Keikutsertaan Owner dalam Menentukan Supplier. | conversion | Ada |

Sumber : Analisis Penulis, 2013

maka menerapkan konsep partnering adalah salah satu usaha untuk memperlancar aliran pasokan yang dirasa strategis untuk proses produksi pada industri konstruksi dan standar mutu yang telah ditetapkan perusahaan akan tercapai sesuai dengan hasil pekerjaan, tentunya hal ini dapat terwujud dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang mempunyai kinerja yang baik dan terseleksi.

- Konsep flow

Sistem perencanaan dan pengendalian proyek merupakan salah satu bentuk pengelolaan flowdalam pelaksanaan produksi. Pemesanan material yang baik dengan lead time yang cukup, merupakan salah satu cara terciptanya kelancaran pasokan material, sehingga supplier akan melakukan pemenuhan jadwal pengiriman material dengan baik. Hal ini dimungkinkan juga dengan adanya penerapan sistem kontrak payung terhadap beberapa material, sehingga kontraktor dapat memastikan kualitas material nomor satu, dengan demikian tidak akan ada material reject, jika pun ada kejadian reject material ini terjadi hanya terbatas pada kesalahan supplier dalam mengirim material dan perubahan jenis dan ukuran yang digunakan, dimana hal tersebut dapat digolongkan sebagai reject material tetapi hanya besifat return.

Manajemen inventory yang dilakukan cukup baik, dan pengelolaannya pun berbeda untuk tiap – tiap kontraktor. Pada proyek studi kasus dimana setiap kedatangan material di site akan dilakukan pemeriksaan dan pencatatan, setelah selesai divisi logistik akan langsung menyerahkan material kepada para mandor sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan produksi. Hal ini dilakukan supaya pihak mandor merasa bertanggung jawab terhadap material yang di supply langsung oleh kontraktor.

- Konsep value

Penciptaan value yang sesuai dengan keinginan konsumen yang artinya memberikan kepuasan terhadap konsumen, merupakan prinsip dasar dari semua tahapan proses produksi suatu produk konstruksi. Menurut Cut Zukhrina (2008), Value merupakan nilai yang ditentukan oleh konsumen, merupakan kebutuhan yang harus diterima secara spesifikasi, waktu, tempat, dan biaya yang telah ditentukan.Dari ke tiga indikator terlihat bahwa kegiatan dalam pengendalian defect (pekerjaan yang tidak sesuai secara kualitas dan kuantitas) telah biasa dilakukan dengan baik oleh kontraktor, setiap adanya defect yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan biasanya akan langsung ditangani. Penanganan defect yang terjadi sangat bergantung kepada kebijakan dari manajemen proyek sendiri maupun dari pemilik. Pada proyek swasta, biasanya pencatatan defect melalui pemeriksaan secara terpadu yang dilakukan pada saat akan melakukan serah terima pekerjaan, sedangkan selama proses pelaksanaan pekerjaan pencatatan defect hanya dilakukan secara intern kontraktor dan biasanya tidak ada catatan khusus tentang adanya defect yang terjadi namun hanya berupa pemberitahuan langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk selanjutnya diadakannya perbaikan.

Adanya ketidaksesuaian pekerjaan membuat pemilik akan menyampaikan complaint kepada pihak kontraktor, dengan adanya personil intern kontraktor yang bertugas sebagai Quality Control, yang salah satu tugasnya yaitu mengawasi jalannya proses produksi agar produk yang dihasilkan adalah produk yang memiliki kualitas sesuai dengan keinginan owner. Kontraktor telah memperhatikan aspek complaint tersebut dan telah menunjukan bahwa pemahaman terkait definisi value yang harus disampaikan kepada pemilik sangat besar, namun pemahamannya hanya terbatas pada value yang harus disampaikan kepada pemilik hanya sebatas pada nilai kesesuaian hasil kerja dengan spesifikasi dan volume yang tercantum di dalam kontrak kerja.

- KESIMPULAN DAN SARAN

- Kesimpulan

- Bentuk jaringan pola supply chain dipengaruhi oleh :

- Metoda Kontrak yang Digunakan

Adanya peran owner yang sangat besar dalam pembentukan jaringan pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi konstruksi. Metoda kontrak yang akan dilakukan oleh owner, yang akan menentukan jaringan supply chain dan siapa saja yang akan berkontrak langsung dengan owner. Pada proyek studi kasus owner melakukan metoda kontrak terpisah, sehingga akan banyak pihak yang terlibat. Maka untuk mengatasi keterlibatan banyak pihak owner harus mempunyai suatu manajemen konstruksi professional yang dapat mengelola dan mengkoordinasi pihak-pihak yang terlibat.

- Lingkup Bisnis Owner

Adanya lingkup bisnis properti owner yang akan dihasilkan memiliki tujuan investasi.Pola hubungan yang terjadi antara owner dengan pihak penyedia jasa lainnya selain kontraktor, mengakibatkan terbentuknya hubungan yang setara antara kontraktor, subkontraktor, dan spesialis sebagai organisasi tingkat ke dua yang memiliki hubungan langsung dengan owner sebagai organisasi tingkat pertama.

Pola tersebut menunjukkan adanya tujuan investasi, maka owner akan memanfaatkan segala cara yang ada dalam usaha untuk menekan biaya yang ditimbulkan termasuk biaya dalam tahapan produksi, untuk mempercepat pengembalian modalnya.

- Strategi pengadaan oleh kontraktor

Kontraktor akan menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kontraktor selanjutnya akan dibagi kedalam jenis pekerjaan yang akan dikerjakan sendiri dan pekerjaan yang akan disubkontrakkan. Maka kontraktor memiliki peran dalam pembentukkan jaringan supply chain pada proyek konstruksi yang sedang dikerjakan.

- Kinerja supply chain pada proyek studi kasus dapat dikatakan baik terhadap konsep conversion, flow, dan value :

- Konsep conversion, dimana pemahaman dan penerapan yang dilakukan dilapangan sudah sangat baik, hal ini terlihat dengan telah dilakukannya hubungan jangka panjang (partnering) yang sudah dilakukan kontraktor dengan pihak subkontraktor dan supplier, sehingga pengadaan material-material dilakukan secara terpusat untuk memenuhi kebutuhaan proyek-proyek yang sedang di tangani. Kontraktor juga telah memahami pentingnya collaborative design, hal ini terlihat sudah adanya keikutsertaan subkontraktor dalam perencanaan pelaksanaan pekerjaan.

- Penerapan konsep aliran (flow) sudah dilakukan dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan dalam produksi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Terkait dengan kelancaran pasokan material yang merupakan kebutuhan utama pada proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pengelolaan yang dilakukan dengan cara meminimalkan pemborosan material yang mungkin terjadi, pihak kontraktor menerapkan sistem potongan harga untuk material yang di supply sendiri oleh kontraktor yang akan digunakan oleh subkontraktor. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir waste yang bisa terjadi.

- Penerapan konsep value  pada proyek sudah mulai dilakukan, hal ini dapat dilihat dengan pemahaman pihak yang terlibat untuk dapat menyampaikan nilai sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan oleh pengguna jasa konstruksi. Namun pencapaian nilai yang dihasilkan hanya berdasarkan kesesuaian hasil design yang menyangkut dengan mutu.

- Rekomendasi yang ditawarkan yaitu dengan menerapkan sistem informasi dan koordinasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi dengan cara pembentukan hubungan kerjasama jangka panjang antar pihak kontraktor, subkontraktor, dan supplier.

- Saran

Kekurangan yang ada dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan kajian secara lebih mendalam untuk memperoleh pemahaman tehadap pola jaringan dan kinerja dari supply chain proyek konstruksi bangunan gedung. Rekomendasi yang dapat disampaikan menyangkut hal-hal kinerja supply chain sejalan dengan kesimpulan dan keterbatasan penelitian sebagai berikut:

- Perlu dilakukan penelusuran secara lebih mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi seperti supplier, subkontraktor, nominated subcontractor, dan owner. Sehingga diharapkan akan dapat memberikan gambaran bagaimana pihak-pihak yang terlibat memberikan kontribusinya untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi kinerja supply chain.

- Pengukuran kinerja dilakukan terhadap keseluruhan waktupelaksanaan pekerjaan, dan keseluruhan jenis pekerjaan supaya kinerja proyek konstruksi dapat diketahui secara mendalam.

- Perlu pengembangan indikator penilaian yang mengandung konsep value, agar dapat diketahui kinerja dari jaringan supply chain yang ada pada proyek konstruksi

- DAFTAR PUSTAKA

Agarwal, Ashish. & Shankar, Ravi. (2005). Modeling Supply Chain Performance Variables. Asian Academy of Management Journal, Vol. 10, No. 2, 47-68.

Anggraeni, Widya. (2009). Pengukuran Kinerja Pengelolaan Rantai Pasokan pada Pt. Crown Closures Indonesia. Jurusan Teknik Industri Universitas Gunadarma.

Ariani, Desi. (2013). Analisis Pengaruh Supply Chain Management Terhadap Kinerja Perusahaan. Tugas Akhir Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro.

Delfebriyadi. (2013).Materi Ajar Manajemen konstruksi. Universitas Andalas.

Fibra, Reelianto., Façade Arsitektur Curtain Wall-01. 25 Agustus 2008.

Gunasekaran, A., et al. (2004). A Framework For Supply Chain Performance Measurement. International Journal of Productions Economics 87 (2004) 333-347.

Mutia, Nila. (2009) Usulan Rancangan Kinerja Perusahaan. Universitas Indonesia.

Oktaviani, Cut. Zukhrina. (2008).Kajian Kinerja Supply Chain pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung, Tesis Magister Manajemen dan Rekayasa Konstruksi, Institut Teknologi Bandung.

Pengertian Efisiensi. http://kamusbahasaindonesia.org

Pengertian HPL. http://www.blogger.com

Prasetya, Hery. dan Lukiastuti, Fitri. (2011). Manajemen Operasi. Yogyakarta: CAPS.

Pujawan, I Nyoman. (2005). Supply Chain Management. Surabaya: Guna Widya.

Rahmadi, Arif. (2008).Kajian Penerapan Manajemen Supply Chain pada Proyek Konstruksi. Tesis Magister Bidang Ilmu Teknik. Universitas Indonesia.

Sidarto.(2008). Konsep Pengukuran Kinerja Supply Chain Management pada System Manufactur dengan model performance of Activity dan Supply Chain Operations reference. Jurnal Teknologi Industri Vol. 1. 2008: 68-77.

Soeharto, Imam. (1997). Manajemen Proyek. Jakarta: Erlangga.

Soepiyandi, Sutoyo. dkk. (2011). Pengaruh Rantai Pasok Terhadap Kinerja Kontraktor Bangunan Gedung di Jember. Penelitian. Institut Teknologi Sepuluh November.

Sugiyono. (2012).Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Yogyakarta: Alfabeta.

Suhartati, Titi. (2012). Pengaruh Strategi bersaing Terhadap Hubungan antara Supply Chain Management dan Kinerja (Studi Pada Perusahaan Manufactur yang Terdaftar Di BEI).

Susilawati. (2005),Studi Supply Chain pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung, Tesis Magister Manajemen dan Rekayasa Konstruksi, Institut Teknologi Bandung.

Vrijhoef, Ruben. & Koskela, Lauri. (1999, July 26-28). Roles of Supply Chain Management in Construction. Proceedings IGLC-7 , University of California, Berkeley, CA, USA.

Wirahardikusumah, Reini D, dan Susilawati. (2006). Pola Supply Chain pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung. Jurnal Teknik Sipil Vol. 13 No. 3.

Yudoko, Gatot. (2010). Strategi Operasi Tim Supply Chain Management dengan Pendekatan Value-Based Management: Studi Kasus Perusahaan Minyak dan Gas Bumi. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 9 No.1.

Yullianti. (2008). Pengembangan Indikator Penilaian Kinerja Supply Chain Pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung. Tesis Magister Manajemen dan Rekayasa Konstruksi, Institut Teknologi Bandung.

# Text boxes

Identifikasi Permasalah

dan

Tujuan Penelitian

Penentuan indikator penilaian kinerja supply chain

Pengukuran Kinerja Supply Chain Konstruksi Bangunan Gedung

Kajian Pendahuluan

Kesimpulan dan saran

Pengumpulan Data Primer dan Sekunder

Analisis Data Primer

Dan Hasil Wawancara

HUBUNGAN KONTRAK (ALIRAN PASOKAN MATERIAL,ALATDAN PEKERJA)

HUBUNGAN KOORDINASI DALAM PROSESPRODUKSI

ORGANISASI TINGKAT 4

ORGANISASI TINGKAT 3

ORGANISASI TINGKAT 2

TINGKATAN ORGANISASI

ORGANISASI TINGKAT 1

PEMILIK PROYEK

MK Profesional

KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

KONTRAKTOR PEKERJAAN LAIN

KONSULTAN PERENCANA

KONTRAKTOR A

PEKERJAAN ARSITEKTUR

PEKERJAAN STRUKTUR

SUBKONTRAKTOR (MANDOR) PEK. DINDING

SUBKONTRAKTOR PEK. PLAFOND

SUBKONTRAKTOR PEK. LANTAI

Alat

pekerja

material

pekerja

pekerja

Alat

Alat

material

material

POLA 11

POLA 2

POLA 1’ 11’1’

Material utama