OPTIMALISASI WAKTU DAN BIAYA DENGAN PROJECT CRASHING DAN TAHAPAN DETERMINISTIK LEAST COST SCHEDULING

(Studi Kasus: Proyek Pembangunan Pabrik Pipa Baja Tanpa Kampuh (Seamless Steel Pipe) PT. Artas Energi Petrogas, Cilegon)

Rahman Abdullah 1, Andi Maddeppungeng2 dan Azhara Yudha Pradipta 3

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jln. Jendral Sudirman KM. 3 Kota Cilegon Banten Indonesia

a94272_98342_77234782@yahoo.co.uk

ABSTRAK

Suatu proyek dilaksanakan dengan biaya dan durasi yang telah direncanakan sebelumnya, tetapi dalam pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Durasi awal proyek Pembangunan Pabrik Pipa Baja Tanpa Kampuh (Seamless Steel Pipe) PT. Artas Energi Petrogas, Cilegon yaitu 330 hari, tetapi diperpanjang selama 430 hari. Keterlambatan di dalam suatu proyek bisa disebabkan oleh beberapa hal, maka dilakukan percepatan untuk mengatasi keterlambatan tersebut. Project Crashing dan Least Cost Scheduling merupakan metode yang sering digunakan untuk melakukan percepatan guna memperoleh biaya dan durasi optimal. Schedule normal dibuat network planning, yaitu PDM (precedence diagram method) untuk kemudian diidentifikasi item pekerjaan mana saja yang termasuk ke dalam jalur kritis. Jalur kritis inilah yang selanjutnya yang akan diperpendek durasinya dengan alternatif project crashing yang dilakukan adalah dengan penambahan jam kerja (lembur). Setelah melakukan analisis pendekatan studi kasus pada proyek Pembangunan Pabrik Pipa Baja Tanpa Kampuh (Seamless Steel Pipe) PT. Artas Energi Petrogas, didapatkan hasil biaya optimal jika memilih durasi normal 430 hari dengan total biaya Rp 26.457.738.538 dan waktu akan optimal jika memilih biaya Rp 29.926.478.323 (setelah crashing) dengan total durasi 331 hari.

Kata kunci: Optimalisasi waktu dan biaya, Percepatan, Project Crashing, Least Cost Scheduling

ABSTRACT

A project was implemented by the pre-planned cost and duration, but in practice often not in accordance with what has been planned. Initial duration of Seamless Steel Pipe Plant Construction Project PT. Artas Energi Petrogas, Cilegon bas 330 days, but it was extended for 430 days. Delays in a project can be caused by several things, then be accelerated to handle the delay. Project Crashing and Least Cost Scheduling is a method used to accelerate the project frequently in order to obtain the optimal cost and duration. Normalschedulemade​​network planning, which is PDM(precedence diagrammethod)to identifiedanytask itemsthatbelong to thecritical path. This critical path is next to beshortenedThedurationwithproject crashingalternativeisthe addition ofworking hours(overtime). After analyzing the case study approach to Seamless Steel Pipe Plant Construction Project PT. Artas Energi Petrogas, optimalcostis obtainedwhenchoosingnormalduration of430days with atotalcost ofRp26,457,738,538andtimeare optimal whenselectinga cost of Rp29,926,478,323(after crashing) with atotalduration of331days.

Key words: Optimization of timeandcost,Shorten, Project Crashing,LeastCostScheduling

- PENDAHULUAN

Umumnya dalam pelaksanaan proses proyek konstruksi sering ditemukan kondisi-kondisi diperlukannya percepatan. Hal ini disebabkan karena progres aktual dari proyek tersebut telah menyimpang atau mengalami keterlambatan dari apa yang telah direncanakan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan optimalisasi tersebut yaitu dengan menggunakan metode least cost scheduling.Metode least cost scheduling merupakan cara untuk menentukan durasi optimum di mana total biaya proyek diminimalkan. Menentukan waktu optimal untuk biaya terendah proyek umumnya dengan bantuan teknik network planningPrecedence Diagram Method (PDM) karena teknik ini memungkinkan proyek mempunyai waktu mulai tercepat dan waktu mulai terlama.Metode least cost scheduling, di mana sebuah model penjadwalan (PDM) yang didasarkan kepada kondisi deterministik. Dari kerangka pemikiran di atas maka hipotesis pada penelitian ini adalah “Durasi dan biaya optimum yang diperlukan dalam melakukan percepatan waktu pada pekerjaan yang mengalami keterlambatan”.Perumusan masalah yang ingin diangkat adalah bagaimanakah mempercepat durasi proyek dengan melakukan crashing dan bagaimanakah menentukan pasangan durasi dan biaya optimum dengan menggunakan metode least cost scheduling pada proyek pembangunan pabrik pipa baja tanpa kampuh (seamless steel pipe) PT. Artas Energi Petrogas, Cilegon.

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- Memperpendek durasi proyek dengan melakukan crashing.

- Menentukan optimalisasi waktu dan biaya menggunakan metode least cost scheduling.

- Memberikan rekomendasi atau solusi yang diperlukan untuk mempercepat pekerjaan pada proyek tipikal.

- TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan tinjauan dari beberapa penelitian sebelumnya, di antaranya:

Tri Budiarso (2008) meneliti tentang tinjauan optimalisasi biaya dan waktu menggunakan metode least cost scheduling pada studi kasus Proyek Fly Over Arif Rahman Hakim, Depok menghasilkan durasi proyek pada pekerjaan pier IV yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 63 hari dengan biaya Rp. 1.735.480.477,00 dan untuk melakukan strategi biaya akibat keterlambatan pada pekerjaan pier IV, maka dilakukan perhitungan biaya dengan metode least cost scheduling, di mana biaya optimum terjadi pada Rp. 1.725.811.984,00 pada durasi normal yaitu 67 hari.

Sentoso B (2007) meneliti tentang optimasi biaya dan penjadwalan menggunakan tahapan deterministik least cost scheduling dan tahapan probabilistik pert pada studi kasus The Cilandak Residence dengan hasil temuan pasangan durasi dan biaya optimum menggunakan metode least cost scheduling terjadi pada durasi 29 weeks dengan biaya Rp. 1.217.465.429,00, probabilitas terjadinya kondisi optimum sebagaimana dihasilkan oleh tahapan deterministik di atas adalah sebesar 1,3 % dan alternatif yang didapat dilakukan untuk mempercepat durasi proyek adalah dengan memperpendek durasi proyek menjadi 30 weeks dengan biaya Rp. 1.225.235.929,00. Probabilitas kemunculan terjadinya kondisi tersebut adalah sebesar 6,7 %.

Ahmad Widodo (2006) meneliti tentang optimasi biaya dan waktu menggunakan metode least cost scheduling dan simulasi dengan pert master pada studi kasus Pekerjaan Struktur Lantai Tipikal Tower 2 Proyek Apartemen The Capital Residence dengan hasil temuan metode least cost scheduling menghasilkan waktu optimum pada durasi normal yaitu 29 hari atau penyelesaian per lantai 8 hari dengan total biaya Rp. 3.156.901.203,80 dan simulasi pert master menghasilkan waktu pada durasi 26 hari atau penyelesaian per lantai di antara 6-7 hari dengan probability of occurence sebesar 30,40 % dan biaya sebesar Rp. 3.279.791.687,00 pada persen ke 95.

Achmad Haris (2010) meneliti tentang analisa optimasi biaya dan waktu pada proyek Asrama Providentia Dei-Pakuwon City Surabaya. Menggunakan metode TCTO (Time Cost Trade Off) dengan hasil temuan proyek dapat diselesaikan dengan durasi optimum selama 82 hari, namun proyek masih mengalami keterlambatan selama 12 hari. Besarnya biaya percepatan ditambah denda yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 4.079.436.883,00 dan dari perhitungan dapat disimpulkan mempercepat proyek hingga maksimum yaitu 78 hari dengan keterlambatan 8 hari mengeluarkan biaya lebih kecil yaitu Rp. 4.064.869.920 daripada percepatan optimum yaitu 82 hari dengan keterlambatan 12 hari sebesar Rp. 4.079.436.883,00.

M. Sofyan Tsauri (2013) meneliti tantang Analisis Penjadwalan Proyek dan Optimasi Percepatan Durasi Proyek dengan Menggabungkan Metode PERT dan CPM : Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Universitas Pendidikan (UPI) Kampus  Serang dengan hasil temuan jangka waktu penyelesaian proyek gedung administrasi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) kampus Serang secara keseluruhan menggunakan metode PERT dengan waktu tercepat selama 88,43  88 hari, penyelesaian paling lambat selama 118.79  119 hari, dan penyelesaian paling mungkin selama 103,61  104 hari,  dengan menggunakan metode CPM didapat lintasan kritis dengan durasi normal 100 hari dengan biaya total normal sebesar Rp 3,810,227,641.13 dan  dari kegiatan percepatan pelaksanaan menyebabkan durasi berkurang selama 10 hari dari durasi normal selama 100 hari dan mengakibatkan penambahan biaya langsung dari Rp.2.978.065.749,13 menjadi sebesar Rp 2,982,981,059.30 dikarenakan adanya penambahan biaya lembur, sedangkan biaya tidak langsung berkurang dari Rp 832.161.892 menjadi Rp 803,162,407.96 dikarenakan durasi pekerjaan berkurang yang mengakibatkan biaya tidak langsung ikut berkurang dan biaya total keseluruhan berubah dari Rp3,810,227,641.13 menjadi Rp 3,786,143,467.26 sehingga adanya efisiensi waktu sebesar 9.92% dan biaya sebesar 0.63% (hemat Rp. 24,084,173.87).

- LANDASAN TEORI

Sebuah proyek diartikan sebagai upaya yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran dan harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran dana serta sumber daya yang tersedia, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Proyek berupa rangkaian kegiatan panjang yang dimulai sejak direncanakan, kemudian dilaksanakan, sampai benar-benar memberikan hasil-hasil atau keluaran-keluaran sesuai dengan perencanaannya. Proyek baru dapat dinyatakan selesai apabila telah berhasil memberikan keluaran-keluaran yang dapat ditujukan guna mencapai harapan-harapan yang lebih penting lagi, yaitu tujuan fungsional proyek (Istimawan Dipohusodo, 1996:9).

Pengaruh Keterlambatan

Donald S. Barrie dan Boy C. Paulson Jr. (1990:239-240) menyatakan, bila suatu proyek terdapat perubahan pekerjaan, maka akan berpengaruh terhadap biaya langsung, perpanjangan waktu dan biaya dampak.

Biaya

Biaya di dalam suatu proyek dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya langsung (direct cost) dan biaya tak langsung (indirect cost). Iman Soeharto (1997:127) mengungkapkan, biaya langsung adalah biaya untuk segala sesuatu yang akan menjadi komponen permanen hasil akhir proyek dan biaya tidak langsung atau indirect cost adalah pengeluaran untuk manajemen, supervisi dan pembayaran material serta jasa untuk pengadaan bagian proyek yang tidak akan menjadi instalasi atau produk permanen, tetapi diperlukan dalam rangka proses pembangunan proyek.

Penjadwalan Proyek

Menurut A. Sthub et all (1994:301-302), penjadwalan proyek berhubungan dengan daftar waktu dan penentuan tanggal di mana beberapa sumber daya seperti SDM dan peralatan kerja bersama-sama dalam melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan keseluruhan proyek dan merupakan landasan dari sistem perencanaan dan penjadwalan.

Precedence Diagram Method

Wulfram I. Ervianto (2002:249) menyimpulkan bahwa kegiatan dalam Precedence Diagram Method (PDM) digambarkan oleh sebuah lambang segi empat karena letak kegiatan ada di bagian node sehingga sering disebut juga Activity On Node (AON).

Project Crashing

Project crashing dilakukan agar pekerjaan selesai dengan pertukaran silang waktu dan biaya dan dengan menambah jumlah shift kerja, jumlah jam kerja, jumlah tenaga kerja, jumlah ketersediaan bahan, serta memakai peralatan yang lebih produktif dan metode instalasi yang yang lebih cepat sebagai komponen biaya direct cost (Abrar Husen, 2010:184). Project crashing atau crash program dilakukan dengan cara perbaikan jadwal menggunakan network planning yang berada pada lintasan kritis.Konsekuensi project crashing adalah meningkatnya biaya langsung (direct cost).

Gambar 2. Hubungan  Waktu-biaya Project Crashing

Sumber: Imam Soeharto, 2000

Hubungan antara waktu dan biaya digambarkan seperti pada grafik di gambar 2. Titik A menunjukkan titik normal, sedangkan titik B adalah titik dipersingkat. Garis yang menghubungkan titik A dengan B disebut kurva waktu - biaya. Pada umumnya garis ini dapat dianggap sebagai garis lurus, bila tidak (misalnya cekung) maka diadakan perhitungan per segmen yang terdiri dari beberapa garis lurus. Seandainya diketahui bentuk kurva waktu – biaya suatu kegiatan, artinya dengan mengetahui beberapa slope atau sudut kemiringannya, maka bisa dihitung berapa besar biaya untuk mempersingkat waktu satu hari dengan rumus :

Least Cost Analysis

Abrar Husen (2010:186) menyatakan, least cost analysis adalah suatu analisis untuk memperoleh durasi proyek yang optimal, yaitu durasi dengan biaya total proyek yang minimal. Pada analisis ini, bila durasi proyek dipersingkat biasanya direct cost akan naik dan indirect cost akan turun.

Gambar 3. Total Project Cost

Sumber: Abrar Husen, 2010

Total biaya proyek (total project cost) adalah sama dengan jumlah biaya langsung (direct cost) ditambah dengan biaya tidak langsung (indirect cost). Kedua-duanya berubah sesuai dengan waktu dan kemajuan proyek. Meskipun tidak dapat diperhitungkan dengan rumus tertentu, tapi pada umumnya makin lama proyek berjalan maka makin tinggi kumulatif biaya tidak langsung yang diperlukan. Grafik yang terdapat pada gambar 3. menunjukkan hubungan ketiga macam biaya tersebut. Terlihat bahwa biaya optimal didapat dengan mencari total biaya proyek yang terkecil.

- METODOLOGI PENELITIAN

Subjek dari penulisan ini adalah item pekerjaan yang berada dalam jalur kritis pada proyek pembangunan pabrik pipa baja tanpa kampuh (seamless steel pipe), Cilegon, sedangkan objeknya adalah data-data maupun informasi mengenai hal-hal yang berhubungan pada proses percepatan pekerjaan yang mengalami keterlambatan.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lebih banyak menggunakan data sekunder, yang merupakan data-data penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi literatur seperti buku-buku, jurnal, makalah, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan data untuk variabel-variabel penelitian diambil dari buku-buku, jurnal, makalah, penelitian sebelumnya dan masukan dari pakar konstruksi.

Data yang digunakan untuk melakukan pendekatan studi kasus adalah sebagai berikut:

- Master schedule proyek yang di dalamnya terdapat informasi jadwal pelaksanaan berupa barchart dan network planning, menggambarkan perencanaan awal jadwal penyelesaian pelaksanaan proyek secara umum.

- Revisi master schedule yang menggambarkan jadwal pelaksanaan percepatan durasi.

- Data yang menggambarkan volume dan biaya masing-masing pekerjaan yang di dalam analisa dikategorikan sebagai biaya langsung (direct cost).

- Data yang menggambarkan biaya yang berhubungan dengan proyek secara keseluruhan yang di dalam analisa dikategorikan sebagai biaya tak langsung (indirect cost).

Teknik Analisa Data Dengan Least Cost Scheduling

Setelah dilakukan pengolahan data selanjutnya data dianalisa dengan teknik least cost sceduling.

Gambar 4. Diagram Alir Metode Least Cost Scheduling

Sumber: Analisis Penulis, 2013

- HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Jalur Kritis

Langkah analisa 1 pada gambar 4. dituangkan dalam Tabel 1. Tabelinimenggambarkan keterkaitan antar pekerjaan, yaitu hubungan antar satu pekerjaan dengan pekerjaan sebelumnya yang biasa disebut dengan istilah predecessor. Setelah itu, data diolah menggunakan Primavera Risk Analysis untuk mengetahui item pekerjaan yang termasuk ke dalam jalur kritis. Sehingga didapatkan output sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Keterkaitan Antar Pekerjaan

| NO | JENIS PEKERJAAN | DURASI (Hari) | PREDECESSORS | JENIS KETERKAITAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PEKERJAAN PERSIAPAN & PENDAHULUAN |  |  |  |
| 1 | Pembuatan badan jalan tanpa perkerasan untuk mobilisasi | 35 | - | - |
| 2 | Mobilisasi & Demobilisasi | 84 | A1 | SS+2 |
| 3 | Pengukuran & Pemasangan bowplank | 84 | A2 | SS+2 |
| 4 | Direksi keet, Gudang, Listrik, & air kerja, safety equitment | 28 | A3 | SS+2 |
| 5 | Sewa mobil crane cap. 100ton & crane boom | 126 | B7 | FS |
| B | PEKERJAAN PONDASI |  |  |  |
| 6 | Galian tanah menggunakan alat | 84 | A3 | SS+7 |
| 7 | Lantai kerja | 105 | B1 | SS+28 |
| 8 | Tulangan | 112 | B2 | SS+7 |
| 9 | Bekisting | 112 | B3 | SS |
| 10 | Beton | 112 | B3;B4 | SS;SS+7 |
| 11 | Anchor Bolt M39 | 112 | B5 | SS |
| 12 | Urugan tanah kembali dan pemadatan | 28 | B6 | FS+14 |
| C | PEKERJAAN ERECTION STEEL STRUCTURE |  |  |  |
| 13 | Profile Steel (Coulomn, Girder, Frame, Bolt and Nuts, Anchor) | 154 | A5 | FS+1 |

Tabel 1. Jenis Keterkaitan Antar Pekerjaan (Lanjutan)

| NO | JENIS PEKERJAAN | DURASI (Hari) | PREDECESSORS | JENIS KETERKAITAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | PEKERJAAN ERECTION OVER HEAD CRANE (OHC) 444.00 TON |  |  |  |
| 14 | OHC Cap. 5+5 ton-34 m (included function test)-1 unit | 28 | E5 | FS-21 |
| 15 | OHC Cap. 5+5 ton-22 m (included function test)-2 unit | 28 | D1 | SS |
| 16 | OHC Cap. 5+5 ton-28 m (included function test)-2 unit | 28 | D2 | SS |
| 17 | OHC Cap. 7,5+7,5 ton-22 m (included function test)-4 unit | 28 | D3 | SS |
| 18 | OHC Cap. 35/5 ton-34 m (included function test)-1 unit | 28 | D4 | SS |
| E | PEKERJAAN PEMASANGAN RAIL CRANE |  |  |  |
| 19 | Rail Crane (included ereciton and finising) | 42 | E4 | SS |
| 20 | Stopper (for long and travel end)-(included erection and finising) | 42 | E1 | SS |
| 21 | Clamping/Bolt Fastening for railcrane (included erection and finishing) | 42 | E2 | SS |
| 22 | Railpad (included erection and finishing) | 42 | C1 | FS-21 |
| 23 | Safe passage and rail to crane (erection and finishing) | 42 | E3 | SS |
| F | PEKERJAAN RANGKA ATAP & PENUTUPNYA |  |  |  |
| 24 | Gording C-Channel (included erection) | 70 | C1 | FS-21 |
| 25 | Trekstang | 70 | F1 | SS |
| 26 | Ikatan angin | 70 | F1 | SS |
| 27 | Lisplang | 70 | F1 | SS |
| 28 | Talang datar | 70 | F4 | SS |
| 29 | Talang jatuh | 70 | F5 | SS |
| 30 | Atap Zincalume Majadek 960, | 70 | F2;F3 | SS;SS |
| 31 | Atap Transparant Fiberglass | 77 | F2;F3 | SS;SS |
| G | PEKERJAAN RANGKA DINDING & PENUTUPNYA |  |  |  |
| 32 | Gording C-Channel (included erection) | 63 | F8 | SS+7 |
| 33 | Ikatan angin | 63 | G1 | SS |
| 34 | Dinding-Zincalume Majadek 960, | 63 | G2 | SS |
| 35 | Dinding-transparant Fiberglass | 63 | G2 | SS |
| 36 | Pondasi Batu Kali | 70 | G4 | SS |
| 37 | Balok Praktis Di Finish Plester Aci (15 x 20) | 70 | G5 | SS |
| 38 | Kolom Praktis Di Finish Plester Aci (15 x 15) | 70 | G5 | SS |
| 39 | Dinding Penutup Pabrik Batako | 70 | G6;G7 | SS;SS |
| 40 | Dinding Roster | 70 | G8 | SS |
| 41 | Plesteran aci Dinding Batako | 70 | G9 | SS |
| H | PEKERJAAN LAIN-LAIN |  |  |  |
| 42 | Pengujian laboratorium (beton) | 112 | B5 | SS+7 |
| 43 | Pembersihan lokasi | 14 | G10 | FS |

Sumber: Analisis Penulis, 2013

Gambar 5. Gannt Chart

Sumber: Analisis Penulis, 2013

Gambar di atas menunjukan gantt chart yang dihasilkan oleh program Primavera Risk Analysis. Berisi macam-macam item pekerjaan dengan durasi dan hubungan antar pekerjaannya. Terlihat untuk masing-masing item pekerjaan ada yang merah yang termasuk lintasan kritis dan berwarna biru yang tidak termasuk ke dalam lintasan kritis, sehingga jika dilihat dalam output network planning PDM (Precedence Diagram Method) ialah seperti pada gambar 6 yang merupakan network planning hasil dari program Primavera Risk Analysis.

Gambar 6. Network Planning

Sumber: Analisis Penulis, 2013

Tabel 2. Pekerjaan Pada Jalur Kritis

| NO | JENIS PEKERJAAN |
| --- | --- |
| A | PEKERJAAN PERSIAPAN & PENDAHULUAN |
| 1 | Pembuatan badan jalan tanpa perkerasan untuk mobilisasi |
| 2 | Mobilisasi & Demobilisasi |
| 3 | Sewa mobil crane cap. 100ton & crane boom |
| B | PEKERJAAN PONDASI |
| 4 | Galian tanah menggunakan alat |
| 5 | Lantai kerja |
| 6 | Tulangan |
| 7 | Bekisting |
| 8 | Beton |
| 9 | Anchor Bolt M39 |
| 10 | Urugan tanah kembali dan pemadatan |
| C | PEKERJAAN ERECTION STEEL STRUCTURE |
| 11 | Profile Steel (Coulomn, Girder, Frame, Bolt and Nuts, Anchor) |
| F | PEKERJAAN RANGKA ATAP & PENUTUPNYA |
| 12 | Gording C-Channel (included erection) |
| 13 | Trekstang |
| 14 | Ikatan angin |
| 15 | Atap Transparant Fiberglass |
| G | PEKERJAAN RANGKA DINDING & PENUTUPNYA |
| 16 | Gording C-Channel (included erection) |
| 17 | Ikatan angin |
| 18 | Dinding-transparant Fiberglass |
| 19 | Pondasi Batu Kali |
| 20 | Balok Praktis Di Finish Plester Aci ( 15 x 20 ) |
| 21 | Kolom Praktis Di Finish Plester Aci ( 15 x 15 ) |
| 22 | Dinding Penutup Pabrik Batako |
| 23 | Dinding Roster |
| 24 | Plesteran aci Dinding Batako |
| H | PEKERJAAN LAIN-LAIN |
| 25 | Pembersihan lokasi |

Sumber: Analisis Penulis, 2013

Tabel  2. berisi  hanya item-item pekerjaan yang berada di dalam lintasan kritis. Biasanya terdiri dari item-item pekerjaan yang memiliki total float 0.

Project Crashing

Pada penelitian ini, percepatan penyelesaian proyek adalah dengan menggunakan penambahan jam kerja (lembur), rencana kerja yang akan dilakukan dalam mempercepat durasi sebuah pekerjaan dengan metode lembur adalah sebagai berikut:

- Aktivitas normal memakai 8 jam kerja dan 1 jam istirahat (08.00 – 17.00), sedangkan kerja lembur dilakukan setelah waktu kerja normal selama 4 jam per hari (18.30 – 22.30).

- Harga upah pekerja untuk kerja lembur diperhitungkan 2 kali upah sejam pada waktu kerja normal.

- Produktivitas untuk kerja lembur diperhitungkan sebesar 75% dari produktivitas normal. Penurunan produktivitas ini disebabkan karena faktor kelelahan, keterbatasan pandangan pada malam hari dan kondisi cuaca yang lebih dingin.

Contoh perhitungan durasi dan biaya normal untuk penambahan jam kerja (lembur) dilakukan berdasarkan asumsi-asumsi di atas pada item pekerjaan G7. Kolom Praktis Di Finish Plester Aci (15x15).

- Biaya Normal : a. volume = 734,4 m3 ; b. upah = Rp 45.310; c. durasi normal = 70; d. biaya normal (a x b) = 734,4  x Rp 45.310 = Rp 33.275.326

- Durasi Crash : e. produktivitas harian (a/c) = 734,4/70 = 10,491; f. produktivitas per jam (e/8) = 10,491/8 = 1,311; g. produktivitas harian crash (e + (4 x f x 0,75)) = (10,491 + (4 x 1,311 x 0,75)) = 14,426 ; h. durasi crash (a/g) = 734,4/14,426 = 50,909 ~ 51

- Biaya Crash : i. upah normal per jam (b x f) = Rp 45.310x 1,311 = Rp 59.420; j. biaya lembur per jam (2 x i) = 2 x Rp 59.420 = Rp 118.840; k. Biaya crash per hari ((8 x i) + (4 x j x 0,75)) = ((8 x Rp 59.420)+(4 x Rp 118.840 x 0,75)) = Rp 831.883; l. total biaya setelah crash (h x k) = 51 x Rp 831.883 = Rp 42.426.041

- Cost Slope: m. cost slope ((l-d)/(c-h)) = ((Rp 42.426.041 – Rp 33.275.326)/(70 – 51)) = Rp 481.617

- Tambahan biaya : n. total durasi crash (c – h) = 70 – 51 = 19 ; p. tambahan biaya (m x n) = Rp 481.617 x 19 = Rp 9.150.715

- Total biaya : r. biaya langsung (Rp. 25.257.994.733 + q) = Rp. 25.257.994.733 + Rp 9.150.715 = Rp 25.267.145.448 ; s. biaya tak langsung (Rp. 2.790.102 x o) = Rp. 2.790.102 x 430 = Rp 1.199.743.805; t. total biaya (r + s) = Rp 25.267.145.448 + Rp 1.199.743.805 = Rp 26.466.889.253

Rekapitulasi untuk seluruh item pekerjaan disajikan dalam Tabel  3, 4 dan 5.

Tabel 3. Biaya Langsung Crash

| No. | Kode | Uraian Pekerjaan | Total Durasi Proyek Setelah Crash | Kumulatif Tambahan Biaya Lembur | Biaya Langsung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | o | q | r = 25.257.994.733 + q |
| 1 | 460 | Kolom Praktis Di Finish Plester Aci (15 x 15) | 430 | Rp 9.150.715 | Rp25.267.145.448 |
| 2 | 320 | Trekstang | 430 | Rp 40.812.310 | Rp 25.298.807.044 |
| 3 | 410 | Ikatan angin | 430 | Rp 69.562.441 | Rp 25.327.557.175 |
| 4 | 100 | Lantai kerja | 430 | Rp 128.606.221 | Rp25.386.600.955 |
| 5 | 480 | Dinding Roster | 430 | Rp 169.086.043 | Rp 25.427.080.776 |
| 6 | 450 | Balok Praktis Di Finish Plester Aci (15 x 20) | 430 | Rp 213.064.307 | Rp 25.471.059.041 |
| 7 | 120 | Bekisting | 430 | Rp 287.978.980 | Rp 25.545.973.713 |
| 8 | 440 | Pondasi Batu Kali | 430 | Rp 343.102.151 | Rp 25.601.096.885 |
| 9 | 330 | Ikatan angin | 430 | Rp 406.425.302 | Rp 25.664.420.035 |
| 10 | 90 | Galian tanah menggunakan alat | 430 | Rp 495.891.643 | Rp 25.753.886.376 |
| 11 | 140 | Anchor Bolt M39 | 430 | Rp 624.227.864 | Rp 25.882.222.598 |
| 12 | 470 | Dinding Penutup Pabrik Batako | 430 | Rp 705.187.507 | Rp 25.963.182.240 |
| 13 | 490 | Plesteran aci Dinding Batako | 416 | Rp 809.275.925 | Rp 26.067.270.659 |
| 14 | 380 | Atap Transparant Fiberglass | 411 | Rp 958.119.839 | Rp 26.216.114.572 |
| 15 | 150 | Urugan tanah kembali dan pemadatan | 404 | Rp 1.020.147.494 | Rp 26.278.142.227 |
| 16 | 110 | Tulangan | 404 | Rp 1.390.737.698 | Rp 26.648.732.431 |
| 17 | 400 | Gording C-Channel (included erection) | 404 | Rp 1.623.220.955 | Rp 26.881.215.688 |
| 18 | 430 | Dinding-transparant Fiberglass | 404 | Rp 1.916.688.788 | Rp 27.174.683.522 |
| 19 | 130 | Beton | 373 | Rp 2.494.123.506 | Rp 7.752.118.240 |
| 20 | 170 | Profile Steel (Coulomn, Girder, Frame, Bolt and Nuts, Anchor) | 331 | Rp 3.744.959.870 | Rp 29.002.954.603 |
| 21 | 310 | Gording C-Channel (included erection) | 331 | Rp 4.934.950.202 | Rp 30.192.944.936 |

Sumber: Analisis Penulis, 2013

Tabel 4. Biaya Tidak Langsung Crash

| No. | Kode | Uraian Pekerjaan | Total Durasi Proyek Setelah Crash | Biaya Tak Langsung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | o | s = 2.790.102 x o |
| 1 | 460 | Kolom Praktis Di Finish Plester Aci ( 15 x 15 ) | 430 | Rp 1.199.743.805 |
| 2 | 320 | Trekstang | 430 | Rp 1.199.743.805 |
| 3 | 410 | Ikatan angin | 430 | Rp 1.199.743.805 |
| 4 | 100 | Lantai kerja | 430 | Rp 1.199.743.805 |
| 5 | 480 | Dinding Roster | 430 | Rp 1.199.743.805 |
| 6 | 450 | Balok Praktis Di Finish Plester Aci ( 15 x 20 ) | 430 | Rp 1.199.743.805 |
| 7 | 120 | Bekisting | 430 | Rp 1.199.743.805 |
| 8 | 440 | Pondasi Batu Kali | 430 | Rp 1.199.743.805 |
| 9 | 330 | Ikatan angin | 430 | Rp 1.199.743.805 |
| 10 | 90 | Galian tanah menggunakan alat | 430 | Rp 1.199.743.805 |
| 11 | 140 | Anchor Bolt M39 | 430 | Rp 1.199.743.805 |
| 12 | 470 | Dinding Penutup Pabrik Batako | 430 | Rp 1.199.743.805 |
| 13 | 490 | Plesteran aci Dinding Batako | 416 | Rp 1.160.682.379 |
| 14 | 380 | Atap Transparant Fiberglass | 411 | Rp 1.146.731.869 |
| 15 | 150 | Urugan tanah kembali dan pemadatan | 404 | Rp 1.127.201.156 |
| 16 | 110 | Tulangan | 404 | Rp 1.127.201.156 |
| 17 | 400 | Gording C-Channel (included erection) | 404 | Rp 1.127.201.156 |
| 18 | 430 | Dinding-transparant Fiberglass | 404 | Rp 1.127.201.156 |
| 19 | 130 | Beton | 373 | Rp 1.040.707.998 |
| 20 | 170 | Profile Steel (Coulomn, Girder, Frame, Bolt and Nuts, Anchor) | 331 | Rp 923.523.720 |
| 21 | 310 | Gording C-Channel (included erection) | 331 | Rp 923.523.720 |

Sumber: Analisis Penulis, 2013

Tabel 5. Total Biaya

| No. | Kode | Uraian Pekerjaan | Total Durasi Proyek Setelah Crash | Total Biaya |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | o | t = r + s |
| 1 | 460 | Kolom Praktis Di Finish Plester Aci ( 15 x 15 ) | 430 | Rp 26.466.889.253 |
| 2 | 320 | Trekstang | 430 | Rp 26.498.550.849 |
| 3 | 410 | Ikatan angin | 430 | Rp 26.527.300.980 |
| 4 | 100 | Lantai kerja | 430 | Rp 26.586.344.760 |
| 5 | 480 | Dinding Roster | 430 | Rp 26.626.824.581 |
| 6 | 450 | Balok Praktis Di Finish Plester Aci ( 15 x 20 ) | 430 | Rp 26.670.802.846 |
| 7 | 120 | Bekisting | 430 | Rp 26.745.717.518 |
| 8 | 440 | Pondasi Batu Kali | 430 | Rp 26.800.840.690 |
| 9 | 330 | Ikatan angin | 430 | Rp 26.864.163.840 |
| 10 | 90 | Galian tanah menggunakan alat | 430 | Rp 26.953.630.181 |
| 11 | 140 | Anchor Bolt M39 | 430 | Rp 27.081.966.403 |
| 12 | 470 | Dinding Penutup Pabrik Batako | 430 | Rp 27.162.926.045 |
| 13 | 490 | Plesteran aci Dinding Batako | 416 | Rp 27.227.953.037 |
| 14 | 380 | Atap Transparant Fiberglass | 411 | Rp 27.362.846.442 |
| 15 | 150 | Urugan tanah kembali dan pemadatan | 404 | Rp 27.405.343.383 |
| 16 | 110 | Tulangan | 404 | Rp 27.775.933.587 |
| 17 | 400 | Gording C-Channel (included erection) | 404 | Rp 28.008.416.845 |
| 18 | 430 | Dinding-transparant Fiberglass | 404 | Rp 28.301.884.678 |
| 19 | 130 | Beton | 373 | Rp 28.792.826.238 |
| 20 | 170 | Profile Steel (Coulomn, Girder, Frame, Bolt and Nuts, Anchor) | 331 | Rp 29.926.478.323 |
| 21 | 310 | Gording C-Channel (included erection) | 331 | Rp 31.116.468.655 |

Sumber: Analisis Penulis, 2013

Gambar 5. Grafik Least Cost Scheduling

Sumber: Analisis Penulis, 2013

Setelah melakukan project crashing dan melakukan least cost scheduling, gambar 5. menyajikan grafik yang menunjukan hubungan biaya langsung, biaya tidak langsung dan total biaya dengan parameter waktu dan biaya, terlihat bahwa biaya langsung semakin menurun seiring dengan bertambahnya waktu dan biaya tidak langsung cenderung menurun seiring dengan berkurangnya waktu. Berdasarkan hasil analisis, terdapat kenaikan biaya langsung (direct cost) dan penurunan biaya tidak langsung (indirect cost) sesuai dengan landasan teori Least Cost Analysismenurut Abrar Husen. Perhitungan dengan crash project dan tahapan deterministik least cost scheduling menghasilkan beberapa kesimpulan sesuai dengan tabel 6.

Tabel 6. Kesimpulan Analisis

| No | Indikator Perbedaan | Sebelum Crashing | Setelah Crashing |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Durasi normal proyek | 430 hari | 331 hari |
| 2 | Total Biaya normal | Rp26.457.738.538 | Rp 29.926.478.323 |

Sumber: Analisis Penulis, 2013

- KESIMPULAN DAN SARAN

- Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat dituangkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Durasi proyek menjadi lebih pendek 99 hari dari durasi awal 430 menjadi 331 hari setelah dilakukan project crashing.

- Metode least cost scheduling dapat digunakan untuk melakukan optimalisasi waktu dan biaya (menentukan pasangan waktu dan biaya optimal) dengan kondisi optimalisasi sebagai berikut:

- Biaya akan optimal jika memilih durasi normal 430 hari dengan total biaya Rp 26.457.738.538.

- Waktu akan optimal jika memilih biaya Rp 29.926.478.323 (setelah crashing) dengan total durasi 331 hari.

- Rekomendasi yang ditawarkan untuk mempercepat durasi proyek adalah melakukan crashing pada jalur kritis yang didapat dari network planning yang dibuat sebelumnya dengan cara menambah jam kerja (lembur).

- Saran

Penulisan tugas akhir ini masih sangat jauh dari sempurna sehingga diharapkan untuk penelitian tugas akhir selanjutnya:

- Sebaiknya menggunakan metode lain sebagai pembanding hasil analisis.

- Melakukan observasi mendetail untuk menentukan jenis keterkaitan antar item pekerjaan dalam menyusun network planning.

- Menambahkan alternatif skenario percepatan agar lebih didapatkan skenario percepatan yang lebih luas dan optimal seperti menambah jumlah/grup pekerja dan menambah jumlah alat

- DAFTAR PUSTAKA

Barrie, Donald S. dan Jr., Boy C. Paulson. (1990). Manajemen Konstruksi Profesional. Jakarta: Erlangga.

B., Sentoso. (2007). Optimasi Biaya Dan Penjadwalan Menggunakan Tahapan Deterministik Least Cost Scheduling Dan Tahapan Probabilistik Pert Pada Studi Kasus: The Cilandak Residence. Depok, Jakarta: Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Budiarso, Tri. (2008). Tinjauan Optimalisasi Biaya Dan Waktu Menggunakan Metode Least Cost Scheduling (Studi Kasus: Proyek Flyover Arif Rahman Hakim, Depok). Depok, Jakarta: Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Dipohusodo, Istimawan. (1996). Manajemen Proyek & Konstruksi Jilid I. Yogyakarta: Kanisius.

Ervianto, Wulfram I. (2002). Manajemen Proyek Konstruksi (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Offset.

Haris, Ahmad. (2012). Analisa Optimasi Biaya Dan Waktu Pada Proyek Asrama Providentia Dei-Pakuwon City Surabaya. Surabaya: Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November.

Husen, Abrar. (2010). Manajemen Proyek. Yogyakarta: Andi Offset.

Isidore, Leroy J. dan Back, W. Edward. (2001). Probabilistic Optimal-Cost Scheduling. ASCE Journal Vol. 127, No. 6 November/Desember 2001.

Kerzner, H. (1982). Project Management: A System Approach do Planning. Scheduling, Ana Controlling. New York: Van Nostrand Reinhold.

Mubarak, Saleh. (2010). Construction Project Scheduling and Control. Second Edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Pradipta, A. Yudha. (2012). Laporan Kerja PraktekPembangunanPabrikPipa Baja Tanpa Kampuh (Seamless Steel Pipe) PT. Artas Energi Petrogas (Metode Pelaksanaan Konstruksi). Cilegon: Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Untirta.

Render, Barry & Heizer, Jay. (2001). Prinsip-prinsip ManajemenOperasi. Diterjemahkan oleh: Ir. Kresnohadi Ariyoto. Jakarta: Salemba Empat.

Shtub, A. et all. (1994). Project Management: Engineering, Technology and Implementation. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Soeharto, Iman. (1995). Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.

Soeharto, Iman. (1997). Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional. Jakarta: Erlangga.

Soeharto, Iman. (2001). Manajemen Proyek. Jilid 1. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.

Tsauri, M. Sofyan. (2013). Analisis Penjadwalan Dan Optimalisasi Durasi Dan Biaya Proyek Dengan Metode PERT-CPM  (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Administrasi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Serang. Cilegon: Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Untirta.

Widodo, Ahmad. (2006). Optimasi Biaya Dan Waktu Menggunakan Metode Least Cost Scheduling Dan Simulasi Dengan Pert Master (Studi Kasus: Pekerjaan Struktur Lantai Tipikal Tower 2 Proyek Apartemen The Capital Residence). Depok, Jakarta: Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Yin, Robert K. (2009). Case Study Research: Design and Method. 4th Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.